## ひな形(消すな)
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[8 empty] | 2016-12-06 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## TOP
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | TOP |  | 1.01(ひと段落するごとにか一日ごとにverup) | 16/12/09 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 非ログイン状態で画面上部左のサイトロゴを左クリック |  |  | 非ログイン状態のTOPへ遷移
2 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 非ログイン状態で画面上部右の検索フォームに何も入力せず検索ボタンを左クリック |  |  | 非ログイン状態の商品一覧へ遷移
3 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 非ログイン状態で画面下部左の商品一覧へを左クリック |  |  | 非ログイン状態の商品一覧へ遷移
4 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 非ログイン状態で画面上部右のハートマークを左クリック |  |  | ログインへ遷移
5 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 非ログイン状態で画面右上の今すぐ会員登録を左クリック |  |  | 会員登録へ遷移
6 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 非ログイン状態で画面右上のログインリンクを左クリック |  |  | ログインへ遷移
7 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 非ログイン状態で画面上部右のカートロゴを左クリック |  |  | 非ログイン状態のカートへ遷移
8 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー "admin"でログインした状態でトップページを表示する |  |  | 右上に今すぐ会員登録リンクとログインが表示されずログアウトが表示される
9 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態でログアウトリンクを左クリック |  |  | 非ログイン状態のTOPが遷移
10 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面上部左のロゴを左クリック |  |  | ログイン状態のTOPへ遷移
11 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面上部右の検索フォームに何も入力せず検索ボタンを左クリック |  |  | ログイン状態の商品一覧へ遷移
12 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面下部左の商品一覧へを左クリック |  |  | ログイン状態の商品一覧へ遷移
13 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面上部右のハートマークを左クリック |  |  | ユーザー"admin"のマイページへ遷移
14 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面上部右のカートを左クリック |  |  | ユーザー"admin"のカートへ遷移
15 | 2016-12-09 | 小俣瀬奈
16 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 画面下部のランキング１位の商品リンクを左クリック |  |  | ランキング１位の商品の詳細ページへ遷移
17 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 画面下部のランキング２位の商品リンクを左クリック |  |  | ランキング２位の商品の詳細ページへ遷移
18 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 画面下部のランキング３位の商品リンクを左クリック |  |  | ランキング３位の商品の詳細ページへ遷移
19 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 画面下部のランキング４位の商品リンクを左クリック |  |  | ランキング４位の商品の詳細ページへ遷移
20 | 2016-12-06 | 小俣瀬奈 | 画面下部のランキング５位の商品リンクを左クリック |  |  | ランキング５位の商品の詳細ページへ遷移
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## ログイン
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | ログイン |  | 1.01 | 16/12/06 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## マイページ
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | マイページ |  | 1.01 | 16/12/06 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー "admin"でログインした状態でトップページを表示する |  |  | 右上に今すぐ会員登録リンクとログインが表示されずログアウトが表示される
2 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態でログアウトリンクを左クリック |  |  | 非ログイン状態のTOPが遷移
3 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面上部左のロゴを左クリック |  |  | ログイン状態のTOPへ遷移
4 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面上部右の検索フォームに何も入力せず検索ボタンを左クリック |  |  | ログイン状態の商品一覧へ遷移
5 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面上部右のハートマークを左クリック |  |  | ユーザー"admin"のマイページへ遷移
6 | 2016-12-09 | 筒井隼平 | ユーザー"admin"でログインした状態で画面上部右のカートを左クリック |  |  | ユーザー"admin"のカートへ遷移
7 | 2016-12-09 | 小俣瀬奈 | ユーザー"admin"でログインした状態で"マイページ"へ遷移 |  |  | "会員登録情報"が表示
8 | 2016-12-09 | 小俣瀬奈 | ユーザー"admin"でログインした状態で"会員登録情報"を表示 |  |  | お客様情報が正しく表示される
9 | 2016-12-09 | 小俣瀬奈 | ユーザー"admin"でログインした状態で購入履歴リンクを左クリック |  |  | 購入履歴が表示される
10 | 2016-12-09 | 小俣瀬奈 | ユーザー”admin”でログインした状態で購入履歴画面の商品画像を左クリック |  |  | 対応した商品が表示される
11 | 2016-12-09 | 小俣瀬奈 | ユーザー”admin”でログインした状態で購入履歴画面の商品名リンクを左クリック |  |  | 対応した商品が表示される
12 | 2016-12-09 | 小俣瀬奈 | ユーザー”admin”でログインした状態で購入履歴画面を表示 |  |  | 正しく購入履歴が表示される
13 | 2016-12-09 | 小俣瀬奈
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 会員登録情報
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 会員情報登録 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 購入履歴
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 購入履歴 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## ポイント履歴
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | ポイント履歴 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## カート
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | カート |  | 1.01 | 16/12/06 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 商品一覧
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 商品一覧 |  | 1.01 | 16/12/06 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 商品詳細
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 商品詳細 |  | 1.01 | 16/12/06 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 新規登録
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 新規登録 |  | 1.01 | 16/12/06 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 支払方法選択
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 支払方法選択 |  | 1.01 | 16/12/06 |  | 筒井隼平
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 購入確認
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 購入確認 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 商品情報
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 商品情報 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 商品新規登録
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 商品新規登録 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 商品詳細画面
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 商品新規登録 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 従業員情報
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 従業員情報 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 従業員情報変更
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 従業員情報変更 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 従業員検索
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 従業員検索 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## ユーザー情報
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | ユーザー情報 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 売上情報
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 売上情報 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 売上情報検索
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 売上情報検索 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 発注処理一覧
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 発注処理一覧 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 発注処理検索
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 発注処理検索 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 入荷情報
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 入荷情報 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 入荷情報検索
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 入荷情報検索 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 入金確認
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 入金確認 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 発注メールフォーム
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 発注メールフォーム |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 発注メール確認
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 発注メール確認 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 送信完了
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 送信完了 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 入荷登録フォーム
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 入荷登録フォーム |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 入荷登録確認
テスト仕様書 |  |  | 業務名 | OICオンラインショップ | 名称 |  | バージョン | 作成日 |  | 作成者
[5 empty] | 入荷登録確認 |  | 1.01 | 16/12/06
No. | 項目入力日 | 項目入力者 | テスト項目 |  |  | 期待値 |  | テスト実施日 | テスト実施者 | テスト結果 | 備考欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50